|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|   Утверждено приказом директора КГБПОУ «Яровской политехнический техникум»№ 313от «\_22 » декабря 2016 г  |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ**

 **КГБПОУ «ЯРОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» НА 2017 год**

**Тема проекта:** «Создание и внедрение модели формирования профессиональных компетенций с учетом требований профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills по профессиям Повар, Кондитер, специальности Технология продукции общественного питания».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятие | срок | ответственные | ожидаемый результат |
|  | Корректировка и согласование с консультантом АКИПКРО плана реализации проекта региональной инновацион­ной площадки (далее -«РИП») | до 15января | Якунина Е.Н. | Согласованный план реализации проекта РИП, приложение к со­глашению |
|  | Организация мероприятия в рамках работы инновационной площадки: «Профессиональное исследование «Контрольная закупка» | март | Чепрасова О.А. | Методические материалы по организации исследования |
|  | Организация мероприятия площадки: «Презентация новейших блюд современной кухни» | май | Чепрасова О.А. | Методические рекомендации |
|  | Разработка программы стажерской практики | до 30 мая | Якунина Е.Н. | Программа стажерской практики |
|  | Заявка на проведение стажерской практики | до 30 июня | Якунина Е.Н. | Включение в график стажерских практик по полугодиям |
|  | Обучение мастеров производственного обучения с целью повышения разряда по профессии Повар  | первое полугодие | Чепрасова О.А. | Разряды мастеров п/о по рабочей профессии, сопоставимые с требованиями WSR по компетенции Поварское дело |
|  | Ежегодный отчет РИП | сентябрь | Якунина Е.Н. | Подведение промежуточных итогов РИП |
|  | Проведение конкурса профессионального мастерства в соответствии с требованиями WSR, участие в олимпиадном движении WSR | октябрьноябрь | Беляева И.В. | Конкурсные материалы |
|  | Подготовка исследовательских работ по теме проекта для защиты на научно-практической конференции техникума | декабрь | Якунина Е.Н. | Исследовательские работы студентов |
|  | Формирование плана работы на 2018 год | декабрь | Якунина Е.Н. | План реализации РИП на 2018г |
|  | Проведение стажерской практики | второе полугодие | Чепрасова О.А | Трансляция опыта |
|  | Разработка и размещение на странице «Инновационная де­ятельность» материалов, обес­печивающих работу РИП | в течение года | Якунина Е.Н. | Доступность для использования методических ма­териалов |
|  | Участие в вебинарах по вопросам осу­ществления деятельности РИП | ежеквар­тально | Якунина Е.Н. | Ма­териалы вебинаров |
|  | Общий контроль за деятельно­стью РИП и результатами реа­лизации проектов | ежеквар­тально | директор | Анализ хода реа­лизации проектов и доступности |
|  | Совещание рабочей группы по вопросам реализации проекта | ежемесячно | Якунина Е.Н. | Протоколы сове­щаний |
|  | Обеспечение участия РИП в региональных и федеральных методических мероприятиях | в течение года | Якунина Е.Н. | Не менее 2 мероприятий краевого уровня, 3 мероприятий муниципального уровня |
|  | Размещение на сайтах АКИПКРО и Главного управ­ления публикаций о деятель­ности РИП  | в течение года | Якунина Е.Н. | Не менее 2 публи­каций  |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по теме «Проектирование и реализация учебных программ на базе требований компетенций WorldSkills» | в течение года | Якунина Е.Н. | Формирование профессиональных компетенций команды по реализации проекта |
|  | Стажировки преподавателей ПО и мастеров п/о на ПОП | в течение года | Чепрасова О.А. | Формирование профессиональных компетенций команды по реализации проекта |
|  | Совершенствование технологий с применением электронного обучения | в течение года | Преподаватели мастера п/о | Электронные образовательные ресурсы применяемые педагогами |
|  | Проведение экзаменов (квалификационных) с применением методики WSR | по графику учебного процесса | Беляева И.В. | Контрольно-оценочные материалы  |
|  | Разработка и внедрение вариативных модульных ОППО | в течение года | Чепрасова О.А. | Модульные программы ОППО по запросу обучающихся |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной самореализации студентов | в течение года | Дорогова Н.В. | Повышение качества социовоспитывающей среды |
|  | Мониторинг степени удовлетворённости студентов своим профессиональным выбором, анализ доли студентов с позитивной установкой на выбранную профессию | сентябрьиюнь | Дорогова Н.В. | Аналитические материалы |