Цель деятельности региональной инновационной площадки:

Внедрение практико-ориентированного подхода к проектной деятельности студентов путём доведения доли выполненных курсовых и дипломных проектов по кейсам работодателей к 2022 году до 50%

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- Привлечь представителей рынка труда городов Яровое и Славгород к участию в реализации проекта

- Повысить мотивацию преподавателей к применению механизмов практико-ориентированного подхода и проектных методов в образовательном процессе с непосредственным участием работодателей

- Повышение интереса обучающихся к проектной деятельности

|  | Содержание деятельности |  | Планируемые результаты | Сроки выполнения |  | Ответственные |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в проект РИП на основе анализа работы за 2020 год |  | Проект РИП с актуальными изменениями | До 01.02.2021г | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана реализации проекта РИП на 2021г |  | Согласованный с консультантом РИП и утверждённый план реализации | до 07.04.2021 | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |  |
|  | Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы |  | Текущее планирование и корректировка деятельности по реализации проекта, протоколы заседаний рабочей группы | ежемесячно |  | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 2 | Планирование сроков проведения и темы стажёрской практики |  | Заявка на проведение стажёрской практики | до 09.04.2021 |  | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 3 | Подготовка презент – пакета инновационного опыта |  | Методические рекомендации, методические разработки по теме проекта | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| 4 | Разработка программы стажёрской практики |  | Согласованная с консультантом программа стажёрской практики | до 14.04.2021 |  |  |  |  |  |
| Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка кейса для организации стажерской практики |  | Набор практических материалов по теме проекта | сентябрь 2021 |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 2 | Обобщение опыта по проведению стажерских практик |  | Отчет о результатах стажёрской практики | октябрь 2021 |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 3 | Помощь в оформлении кейсов, сбор кейсов для формирования базы практикоориентированных задач |  | Кейсы, разработанные представителями предприятий – партнёров | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АИРО |  | Новостные статьи о мероприятиях проекта | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 2 | Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО |  | Размещение планирующей и отчётной документации о деятельности РИП, методических материалов, продуктов реализации проекта | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина программист |  |  |  |
| Проведение мероприятий проекта, распространение опыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в реализации проекта «Профстажировки 2.0» | Сертификаты об участии в Конкурсе, стажировки победителей | в течение года |  | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 2 |  | Научно-практическая конференция техникума с представлением лучших проектов обучающихся | Сборник материалов конференции | февраль 2021 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение краевой научно-практической конференции «Студент, знания, творчество, карьера» | Сборник материалов конференции | март 2021 |  | Заместитель директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 4 |  | Онлайн семинар по обобщению опыта «Использование кейс – технологии» в курсовом проектировании» в рамках деятельности Ассоциации образовательных организаций («Технология продукции общественного питания», «Повар, кондитер») | Распространение полученного опыта | ноябрь 2021 |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 5 |  | Закрепление тем-кейсов за обучающихся, назначение руководителей проектов | Приказы о закреплении тем, назначении руководителей проектов | январь, сентябрь 2021 |  | зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| 6 |  | Организация работы над курсовыми и дипломными проектами студентов под руководством научных руководителей | Курсовые и дипломные проекты | в течение года |  | зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение стажёрских практик | Распространение полученного опыта | октябрь 2021 |  | Зам.директора по УМР, Е.Н.Якунина зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| 7 |  | Участие в семинарах, конференциях регионального уровня | Распространение полученного опыта | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 8 |  | Формирование базы кейсов работодателей, трансляция ее на студенческом сайте | База кейсов работодателей | в течение года |  | Руководитель структурного подразделения по ВР Л.Е.Соломенникова |  |  |  |
| 9 |  | Организация практической подготовки студентов на производстве в соответствии с заявками работодателей | Приказы о направлении на производственную практику Приказы от организаций | по графику учебного процесса |  | зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| 20 |  | Содействие трудоустройству участников проекта на предприятиях - партнерах | Трудоустройство выпускников и обучающхихся техникума | май – июнь 2021г |  | зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| 21 |  | Внедрение целевой модели наставничества в рамках реализации проекта | Индивидуальные планы развития наставляемых | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина зам.директора по УПР И.А.Михель |  |  |  |
| Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мониторинга деятельности |  | Анализ показателей эффективности проекта | в течение года |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |
| 2 | Подготовка годового отчета о результатах деятельности |  | Отчеты о результатах реализации проекта | декабрь 2021 |  | Зам.директора по УМР Е.Н.Якунина |  |  |  |

Основные показатели результативности реализации проекта в 2021 году:

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество предприятий и бизнес – партнеров, принявших участие в мероприятиях проекта | единиц | 10 |
|  | Количество методических рекомендаций, разработанных в ходе реализации проекта | единиц | 1 |
|  | Количество стажерских практик | единиц | 1 |
|  | Доля курсовых и дипломных проектов выполненных по кейсам работодателей | доля (%) | 25 |
|  | Доля студентов, принявших участие в реализации проекта и трудоустроившихся на предприятиях – партнёров | доля (%) | 8 |
|  | Количество студентов, принявших участие в проекте Профстажировки 2.0 | человек | 20 |